УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ КГКП «УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»

СОГЛАСОВАНО

зам. директора УМЦ РО по ДО и ОСО

______________Абдикерова Б.Х.

«____»__________2017 г

УТВЕРЖДАЮ

директор УМЦ РО

_______________Кожахметова Г.Ш.

«____»__________2017 г.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ

«Обучение без границ»

Распространение передового практического опыта учителей физики с использованием Интернет-ресурсов

2017-2018 учебный год

КАРАГАНДА 2017

Паспорт проекта «Обучение без границ»

|  | Название проекта | «Обучение без границ» |
| --- | --- | --- |
|  | Аннотация | Проект предполагает организацию обмена опытов учителей через интернет ресурсов как средство повышения качества образования независимо от места проживания. |
|  | Цели и задачи | Цель проекта: Распространение передового практического опыта учителей физики с использованием интернет-ресурсов. Задачи: - обеспечить доступность качественного образования для каждого педагога при рациональном использовании материально-технических ресурсов образовательных учреждений через организацию дистанционных семинаров, вебинаров, онлайн уроков в сообществе педагогов; - согласовать единые подходы в организации учебной, воспитательной и методической работы; - создать условия для распространения и обмена опыта эффективных учителей; - формировать единую информационную образовательную среду; - обеспечить психолого-педагогическое сопровождение перехода школьного образования на новую форму получения знаний и адаптации к новым условиям обучения; |
|  | Участники | Учителя физики Карагандинской области |
|  | Сроки реализации проекта | 2015-2018гг. |
|  | Этапы проведения проекта | 2015 –2016гг. - Подготовительный 2016-2017гг. - Функциональный 2017-2018гг. - Аналитический |
|  | Формы взаимодействия организаторов с участниками | Через сообщества учителей физики, онлайн-уроки, семинары –практикумы, чат, вебинары, электронную почту и другие каналы связи. |
|  | Ожидаемый результат | - доступно качественное образование 100% педагогов удаленных сельских школ; - распространяется передовой педагогический опыт высококвалифицированных учителей-предметников через интернет ресурсы; - доступны качественные образовательные услуги благодаря сетевому сообществу через активную работу сетевых педагогов; - выход на новый уровень педагогического общения; - электронная библиотека краткого курса физики силами учителей; - методические рекомендации по компьютерному моделированию «Практические работы по физике для 10-11классов». - методическое пособие «Виртуальные лабораторные работы по физике»; - методическое пособие «Решение олимпиадных задач по физике»; - методическое пособие «Разноуровневые задания по физике»; - методическое пособие «Суммативные работы по физике для 7 класса» |
|  | Мониторинг реализации проекта | Направления: 1.Сетевое сообшество 2.Онлайн уроки 3.Онлайн семинары –практикумы, вебинары 4. конкурсы |
|  | Разработчики проекта | УМЦ РО Карагандинской области |

Актуальность

В современных условиях фундаментальное значение имеет информатизация сферы образования. Всем известны новые требования к современной школе, включающие и такие пункты, как обновленное содержание образования, интеграция информационно-коммуникационных технологий в образовательный процесс; активные формы учебной деятельности; инновационные формы организации образовательного процесса, в том числе проектная, исследовательская, дистанционная форма, индивидуализация; новая роль педагога в школе; использование новых цифровых учебных инструментов, электронных медиатек; новые подходы к управлению школой.

Все перечисленные позиции определяют новые направления деятельности педагога, новые цели и задачи, которые в совокупности трудно решить в одиночку, но несложно с помощью положительного опыта педагогической общественности, уже внедряющей на практике новые подходы к образовательному процессу и имеющей желание поделиться этим опытом. Компьютерные технологии настолько прочно вошли в практику работы учителей, что педагоги не только пользуются ими ежедневно, но и появляется потребность в трансляции и обобщении положительного опыта, в обсуждении актуальных вопросов преподавания учебных предметов, обмене педагогическими идеями, а также обсуждении и решении новых проблем при использовании потенциала стремительно развивающихся информационно-коммуникационных технологий. Сетевые сообщества педагогов, не знающие границ и расстояний, легко решают ряд важных задач, решение которых раньше было возможно лишь при непосредственной встрече и обмене информацией по почте или через электронные носители.

Цели сетевого сообщества могут быть разными, можно назвать главные:

•	создание единого информационного пространства;

•	обмен опытом, поддержка и сотрудничество;

•	распространение успешных педагогических практик;

•	организация формального и неформального общения на профессиональные темы;

•	повышение профессионального уровня;

•	поддержка новых образовательных инициатив.

Сетевые сообщества предоставляют следующие возможности:

•	возможность размещения своих файлов и пользование доступными в библиотеке сообщества;

•	возможности общения (форум, чат, комментарии);

•	дистанционное обучение;

•	участие в конкурсах, акциях, проектах, обсуждениях;

•	создание собственных электронных страниц (портфолио)

Дистанционное обучение (ДО) все шире начинает проникать в школьное образование. Это не только веление времени, но насущная необходимость. В Карагандинской области более 70% школ сельские, и из них большая часть малокомплектные. Все это отражается на качестве обучения, а в конечном итоге сельские школы ставятся в неравные стартовые условия по сравнению с городскими школами.

Этапы реализации проекта

| Сроки | Название этапа | Содержание деятельности |
| --- | --- | --- |
|  | Подготовительный | - Создать творческую группу по подготовке проекта к реализации; - Разработать положение социально-педагогического проекта «Обучение без границ»; - Разработать план и график организации работы творческой группы (Приложение 1); - Разработать график онлайн уроков (Приложение 4); - информирование общественности о реализации проекта; - создание сообщества учителей физики для взаимодействия школ области; - анкетирование педагогов; - проведение Онлайн-уроков. |
|  | Функциональный | - анкетирование педагогов; - мониторинг показателей результативности проекта; - организация конкурса «Сеть профессионального учителя» в рамках проекта. |
|  | Аналитический | - Оценка реализации проекта по определённым показателям: - мониторинг роста педагогического мастерства учителей физики - активность работы педагога в рамках сетевого сообщества, - практическая значимость дистанционных семинаров, мониторинг обмена опытом в онлайн- режиме; |

Приложение 1

План мероприятий по реализации проекта «Обучение без границ»

| № | Мероприятие | Сроки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подготовка положение проекта «Обучение без границ» |  |
| 2 | Подготовка плана реализации проекта на 2015-2018 гг. |  |
| 3 | Информационно разъяснительная работа с учителями физики. Презентация проекта на портале «Билимал» | Сентябрь, 2015г. |
| 4 | Разработать график онлайн уроков на 2015-2016 учебный год | Октябрь, 2015г. |
| 5 | Создание сетевого сообщества учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz (консультация учителей, дистанционные семинары, обмен опытом). |  |
| 6 | График индивидуальных консультаций учителей по реализации проекта | Октябрь, 2015г. |
| 7 | Проведение онлайн-уроков по графику. | Октябрь -май, 2015-2016г. |
| 8 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2016г. |
| 9 | Совещание с методистами районных/городских отделов образования, курирующих предмет физику. | Сентябрь, 2016г. |
| 6 | Мастер- класс: «Применение цифровых образовательных ресурсов на уроке физики» Уштобинская СОШ Бухаржырауского района | Январь, 2017г. |
| 7 | Проведение вебинаров через сообщества | Февраль- май |
| 8 | Проведение курсов через сообщества | Март-май |
| 13 | Проведение областного конкурса для учителей физики по использованию сетевого сообщества «Сеть профессионального учителя» | Март, 2017г. |
| 14 | Проведение онлайн-уроков по графику. (Приложение 4) | Октябрь -май, 2016-2017уч. год. |
| 15 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2017г. |
| 16 | Создание электронной библиотеки краткого курса физики силами учителей | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 17 | Отработка и подготовка к изданию методических рекомендаций по компьютерному моделированию «Практические работы по физике для 10-11классов». | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 18 | Методическое пособие «Виртуальные лабораторные работы по физике»; | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 19 | Методическое пособие «Решение олимпиадных задач по физике»; | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 20 | Методическое пособие «Разноуровневые задания по физике»; | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 21 | Методическое пособие «Суммативные работы по физике для 7 класса» | Сентябрь-май, 2017-2018уч. год. |
| 22 | Проведение онлайн-уроков по графику. | Октябрь -май, 2017-2018уч. год. |
| 23 | Мониторинг участия в сетевом сообществе учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz | Май, 2018г. |
| 24 | Мониторинг участия в сетевом сообществе учителей физики Карагандинской области на портале Bіlімаl.kz | Май, 2018г. |
| 25 | Мониторинг участия в онлайн - уроках в рамках проекта | Май, 2018г. |
| 26 | Качественный и количественный анализ результатов реализации проекта. | Май, 2018г. |

План работы  по проекту  «Обучение без границ» на 2017-2018 учебный год

Срок реализации 3 этапа проекта: 2017-2018 учебный год.

Проект предполагает организацию обмена опытов учителей через интернет ресурсов как средство повышения качества образования независимо от места проживания.

Цель этапа: Распространение практического опыта учителей физики с использованием интернет-ресурсов.

Задачи:

- Обеспечить доступность качественного образования для каждого педагога при рациональном использовании интернет ресурсов образовательных учреждений через организацию дистанционных семинаров, вебинаров, онлайн уроков в сообществе педагогов;

- создать условия для распространения и обмена опыта эффективных учителей;

- формировать единую информационную образовательную среду;

- Выпустить методические пособия.

Проведение вебинаров в регионах через сообщества учителей физики (программа)

#### Вебинары в рамках проекта «Обучение без границ»

| #### сентябрь | #### Подготовка материалов, подбор учителей для семинаров, определение места и времени проведения семинаров, составление списков групп участников. |
| --- | --- |
| #### октябрь | Место проведения г. Караганда Для учителей Карагандинской области |
| #### ноябрь | Место проведения г. Жезказган. Для учителей Карагандинской области |
| #### декабрь | Место проведения г. Темиртау. Для учителей Карагандинской области |
| #### январь | Место проведения г. Балхаш. Для учителей Карагандинской области |
| #### март | Место проведения Бухаржырауский район. Для учителей Карагандинской области |
| #### апрель | Место проведения Каркаралинский район. Для учителей Карагандинской области |
| #### май | Место проведения Жанааркинский район. Для учителей Карагандинской области |
| #### май | #### Подведение итогов проекта « Обучение без границ» |

#### Семинары в рамках проекта «Обучение без границ»

| #### сентябрь | #### Подготовка материалов, подбор учителей для семинаров, определение места и времени проведения семинаров, составление списков групп участников. |
| --- | --- |
| #### октябрь | #### Место проведения: г. Жезказган, г. Сатпаев, Улытауский район |
| #### ноябрь | #### Место проведения: г. Сарань, г. Шахтинск, Абайский район |
| #### декабрь | #### Место проведения: г. Караганда, Каркаралинский район, Нуринский район |
| #### январь | #### Место проведения: г. Балхаш, г. Приозерск, Актогайский район |
| #### март | #### Место проведения: г. Темиртау, Бухаржырауский район, Шетский район |
| #### апрель | #### Место проведения: г. Каражал, Жанааркинский район, Осакаровский район |
| #### май | #### Место проведения Областные школы |

Ожидаемый результат:

- доступно качественное образование 100% педагогов удаленных сельских школ;

- распространяется передовой педагогический опыт высококвалифицированных учителей-предметников через интернет ресурсы;

- доступны качественные образовательные услуги благодаря сетевому сообществу через активную работу сетевых педагогов;

- выход на новый уровень педагогического общения;

- электронная библиотека краткого курса физики силами учителей;

- методические рекомендации по компьютерному моделированию «Практические работы по физике для 10-11классов»;

- методическое пособие «Виртуальные лабораторные работы по физике»;

- методическое пособие «Решение олимпиадных задач по физике»;

- методическое пособие «Разноуровневые задания по физике»;

- методическое пособие «Суммативные работы по физике для 7 класса»

Областной конкурс учителей физики по сетевому сообществу «Сеть профессионального учителя» в рамках проекта «Обучение без границ».

## Цель конкурса: повышение качества образования через распространение передового практического опыта учителей с использованием Интернет-ресурсов.

##### Задачи конкурса:

- выявление и поощрение наиболее активных и одаренных педагогов, умеющих не только талантливо работать, но и делиться своим практическим опытом работы через организацию дистанционных семинаров, вебинаров, онлайн уроков а также через сетевое сообщество учителей физики Карагандинской области;

- выявление и распространение интересных методик и методических материалов;

- расширение форм общения и обмена опытом между учебными заведениями;

- популяризация системного использования современных технологий на уроках физики

| Октябрь - ноябрь | Подача заявки, заверенной печатью и подписью руководителя учреждения с 1 октября по 1 ноября 2017 г.в электронном виде на электронный адрес umc-ro@umckrg.gov.kz. |
| --- | --- |
| Апрель - май | Обработка заявок и рецензирование присланных работ претендентов. С 15 апреля по 15 мая 2018 г. |
| май | Выпуск методического сборника лучших материалов. |